## Project schedule
| Progetto impianti gruppo 1 | [5 empty] | Data inizio: | [7 empty] | 2025-06-06
[7 empty] | Settimana: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21
| TASK | ASSEGNATO A | AVANZAMENTO | INIZIO | FINE | time axis 2025-06-02 to 2025-07-27
 | time axis 2025-06-02 to 2025-07-27
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Team A
| Distinta base |  | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1
| Processi produttivi |  | 100% | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2
| Foglio Macchine |  | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-26 | 17
| Mag Buffer parte 1 |  | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18
| Mov materiali |  | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-21
| Foglio Op Montaggio |  | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-21
| Obs e Matrice wbs-obs |  | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 7
| Postazione di saldatura |  | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 8
| Mag Buffer parte 2 |  | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-20
Team B
| Flusso produttivo |  | 100% | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1
| Distinta base |  | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1
| Tabella Distinta base |  | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1
| Tabella Macchine |  | 100% | 2025-03-12 | 2025-03-24
| Mag Buffer parte 1 |  | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 1
| OP montaggio |  | 100% | 2025-03-17 | 2025-03-24
| WBS |  | 100% | 2025-03-17 | 2025-03-17
| Postazione di assemblaggio |  | 100% | 2025-03-23 | 2025-03-23
| Mov Materiali |  | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1
Team A + B
| Banchine |  | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 13
| Magazzino MP |  | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-16 | 10
| Magazzino PF |  | 100% | 2025-04-07 | 23/04 | #VALUE!
| Magazzino Buffer |  | 100% | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 15
| Stesura Layout su CAD |  | 100% | 2025-04-23 | 2025-06-06
| Dimensionamento Picking |  | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-23
| Dimensionamento Uscite di Sicurezza |  | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-16
| Spaghetti Chart |  | 100% | 2025-05-16 | 2025-06-06
| Value Stream Map |  | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-31
| Calcolo Lotto EPEI |  | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-24
| Applicazione Niosh |  | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-27
| Impianto di Aria Compressa |  | 100% | 2025-05-26 | 2025-06-06
| Compilazione Report |  | 100% | 2025-03-07 | 2025-06-06
Insert new rows ABOVE this one

## Sheet1
Team A | time axis 2025-03-07 to 2025-06-06
Distinta base | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | bar: 2025-03-07
Processi produttivi | 100% | 2025-03-08 | 2025-03-09 | bar: 2025-03-08 to 2025-03-09
Foglio Macchine | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-26 | bar: 2025-03-10 to 2025-03-26
Mag Buffer parte 1 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | bar: 2025-03-18
Foglio Op Montaggio | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-21 | bar: 2025-03-18 to 2025-03-21
Mov materiali | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-21 | bar: 2025-03-21
Obs e Matrice wbs-obs | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-27 | bar: 2025-03-21 to 2025-03-27
Postazione di saldatura | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-31 | bar: 2025-03-24 to 2025-03-31
Mag Buffer parte 2 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-20 | bar: 2025-04-10 to 2025-04-20
Team B
Distinta base | 100% | 1900-01-06 | 1900-01-06 | bar: 2025-03-07
Tabella Distinta base | 100% | 2025-07-07 | 2025-03-06 | bar: 2025-03-07
Flusso produttivo | 100% | 2025-03-09 | 2025-03-09 | bar: 2025-03-09
Tabella Macchine | 100% | 2025-03-12 | 2025-03-24 | bar: 2025-03-12 to 2025-03-24
Mag Buffer parte 1 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | bar: 2025-03-15
OP montaggio | 100% | 2025-03-17 | 2025-03-24 | bar: 2025-03-17 to 2025-03-24
WBS | 100% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | bar: 2025-03-17
Postazione di assemblaggio | 100% | 2025-03-23 | 2025-03-23 | bar: 2025-03-23
Mov Materiali | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | bar: 2025-03-24
Team A + B
Banchine | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-15 | bar: 2025-04-03 to 2025-04-15
Magazzino MP | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-16 | bar: 2025-04-07 to 2025-04-16
Magazzino PF | 100% | 2025-04-07 | 23/04 | bar: 2025-04-07 to 2025-04-23
Magazzino Buffer | 100% | 2025-04-23 | 2025-05-07 | bar: 2025-04-23 to 2025-05-07
Dimensionamento Picking | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-23 | bar: 2025-05-09 to 2025-05-23
Dimensionamento Uscite di Sicurezza | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-16 | bar: 2025-05-12 to 2025-05-16
Spaghetti Chart | 100% | 2025-05-16 | 2025-06-06 | bar: 2025-05-16 to 2025-06-06
Value Stream Map | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-31 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-31
Calcolo Lotto EPEI | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-24 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-24
Applicazione Niosh | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-27 | bar: 2025-05-20 to 2025-05-27
Impianto di Aria Compressa | 100% | 2025-05-26 | 2025-06-06 | bar: 2025-05-26 to 2025-06-06
Stesura Layout su CAD | 100% | 2025-04-23 | 2025-06-06 | bar: 2025-04-23 to 2025-06-06
Compilazione Report | 100% | 2025-03-07 | 2025-06-06